## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
ITP(Information Technology Page)_Final_Project_5조_(2022) |  |  |  |  | 팀원 : 안정배 임종현 임주영 김다은 신민종 이예진
Project Title : IT News |  |  |  |  | 2월 | [14 empty] | 3월
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 확인 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일
기획 | 요구사항 분석 | 2022-02-14 | 2022-02-15
| 업무 List Up | 2022-02-14 | 2022-02-15
| 자료 및 통계 조사 | 2022-02-15 | 2022-02-16
| 밴치마킹 | 2022-02-15 | 2022-02-16
| 업무 공유 및 아이디어 회의 | 2022-02-17 | 2022-02-17
| 기능 및 정책 정의서 작성 | 2022-02-17 | 2022-02-18
| 일정 산출 회의 | 2022-02-18 | 2022-02-19
| 일정 산출 | 2022-02-18 | 2022-02-19
| 스토리보드 작성 | 2022-02-18 | 2022-02-19
| 기능 및 정책 정의서 작성 보완 | 2022-02-19 | 2022-02-20
디자인 | 메인 | 2022-02-19 | 2022-02-21
| 회원가입 / 로그인 | 2022-02-19 | 2022-02-21
| 회사소개 | 2022-02-19 | 2022-02-21
| 글로벌 네비바 | 2022-02-19 | 2022-02-21
| IT 트랜드 | 2022-02-21 | 2022-02-23
| IT 기술 | 2022-02-21 | 2022-02-23
| 커뮤니티 | 2022-02-21 | 2022-02-23
| 모임 찾기 | 2022-02-21 | 2022-02-23
| 고객센터 > FAQ | 2022-02-21 | 2022-02-23
퍼블리싱 | 메인 | 2022-02-23 | 2022-02-25
| 회원가입 | 2022-02-23 | 2022-02-25
| 회사소개 | 2022-02-23 | 2022-02-25
| 글로벌 네비바 | 2022-02-25 | 2022-02-25
| IT 트랜드 | 2022-02-25 | 2022-02-27
| IT 기술 | 2022-02-25 | 2022-02-27
| 커뮤니티 | 2022-02-25 | 2022-02-27
| 모임 찾기 | 2022-02-25 | 2022-02-27
| 고객센터 > FAQ | 2022-02-25 | 2022-02-27
개발 | 메인 | 2022-02-26 | 2022-03-02
| 회원가입 / 로그인 | 2022-02-26 | 2022-03-02
| 글로벌 네비바 | 2022-02-28 | 2022-03-10
| 고객센터 / AI | 2022-02-28 | 2022-03-10
테스트 | 이용자화면 테스트 | 2022-03-10 | 2022-03-11
| 관리자 화면 테스트 | 2022-03-10 | 2022-03-11

## Sheet1
순서 | 구분 | 개발기간 | 02월 11일 ~ 02월 14일 | 02월 15일 ~ 03월 07일 | 03월 08일 ~ 03월 11일 | 구분 | 개발구분 | 개발비용 | 개발인원(명) | 개발기간 | 금액
1 | 계획 | 1일 |  |  |  | 직접인건비 | 기획자 | 388724 | 1 | 4 | 1554896
2 | 요구 분석, 설계 | 3일 |  |  |  |  | UI디자이너 | 250345 | 1 | 4 | 1001380
3 | 구현 | 21일 |  |  |  |  | UI개발자 | 302033 | 1 | 4 | 1208132
4 | 테스트 및 보수 | 3일 |  |  |  |  | 시스템 SW개발자 | 253051 | 3 | 14 | 10628142
5 | 인수/설치 | 1일 |  |  |  |  | IT 테스터 | 207793 | 1 | 3 | 623379
[6 empty] | 제경비 | 직접인건비 * 100% |  |  |  | 15015929
[6 empty] | 기술료 | (직접인건비 + 제경비) * 20% |  |  |  | 6006371.6
[6 empty] | 합계 금액(직접인건비+제경비+기술료) |  |  |  |  | 36038229.6
29